## 관리자_개발목록
시스템 | Level 1 | Level 2 | Status | 개발자 | 개발시작일 | 개발완료일 | 비고 | 추가,취소 구분 | 변경일자 | 변경사유 및 근거 | 비고
관리자 | 권한관리 | 목록 | Not started | 김희원
|  | 등록 | Not started | 김희원
|  | 수정 | Not started | 김희원
| 관리자 관리 | 목록 | Not started | 김희원
|  | 등록 | Not started | 김희원
|  | 수정 | Not started | 김희원
|  | 권한설정 | Not started | 김희원
|  | 로그인 | Not started | 김희원
| 회원관리 | 목록 | Not started | 김희원
|  | 상세조회 | Not started | 김희원
|  | 등록 | Not started | 김희원
|  | 수정 | Not started | 김희원
Note on J1: 추가, 취소 구분 추가 : add 취소 : cancel
Note on L1: 추가 및 취소에 대한 근거사유를 기록함

## 사용자_개발목록
시스템 | Level 1 | Level 2 | Status | 개발자 | 개발시작일 | 개발완료일 | 비고 | 추가,취소 구분 | 변경일자 | 변경사유 및 근거 | 비고
사용자 | 멤버십 | 회원가입 | Done | 김희원 | 2018-10-05 | 2018-10-06
|  | 정보수정 | Done | 김희원 | 2018-10-05 | 2018-10-06
|  | 로그인 | Done | 김희원 | 2018-10-01 | 2018-10-04
| 게시판 | 목록 | In progress | 김희원 | 2018-10-01 |  | 검색, 페이징 처리
|  | 등록 | Done | 김희원 | 2018-10-01 | 2018-10-04
|  | 수정 | Done | 김희원 | 2018-10-01 | 2018-10-04
|  | 삭제 | Done | 김희원 | 2018-10-07 | 2018-10-07
| 댓글 | 등록 | Done | 김희원 | 2018-10-01 | 2018-10-04
|  | 수정 | In progress | 김희원 | 2018-10-06
|  | 삭제 | Done | 김희원 | 2018-10-07 | 2018-10-07
Note on J1: 추가, 취소 구분 추가 : add 취소 : cancel
Note on L1: 추가 및 취소에 대한 근거사유를 기록함