## 관리자_개발목록
시스템 | Level 1 | Level 2 | Status | 개발자 | 개발시작일 | 개발완료일 | 비고 | 추가,취소 구분 | 변경일자 | 변경사유 및 근거 | 비고
관리자 | 권한관리 | 목록 | Done | 김희원 | 2018-10-15 | 2018-10-17
|  | 등록 | Done | 김희원 | 2018-10-15 | 2018-10-15
|  | 수정 | Done | 김희원 | 2018-10-16 | 2018-10-17
| 관리자 관리 | 목록 | Done | 김희원 | 2018-10-10 | 2018-10-17
|  | 등록 | Done | 김희원 | 2018-10-10 | 2018-10-17
|  | 수정 | Done | 김희원 | 2018-10-16 | 2018-10-17
|  | 권한설정 | Done | 김희원 | 2018-10-10 | 2018-10-10
|  | 로그인 | Done | 김희원 | 2018-10-10 | 2018-10-10
| 회원관리 | 목록 | Done | 김희원 | 2018-10-17 | 2018-10-17
|  | 상세조회 | Done | 김희원 | 2018-10-17 | 2018-10-17
|  | 등록 | Done | 김희원 | 2018-10-17 | 2018-10-17
|  | 수정 | Done | 김희원 | 2018-10-17 | 2018-10-17
| 홈화면 |  | Done | 김희원 | 2018-10-20 | 2018-10-20
| 회원 관리 | 회원 정보 조회 | Done | 김희원 | 2018-11-11 | 2018-11-14
|  | 결제 목록 | Done | 김희원 | 2018-11-11 | 2018-11-11
|  | 캐시 지급 | Done | 김희원 | 2018-11-11 | 2018-11-12
|  | 캐시 회수 | Done | 김희원 | 2018-11-12 | 2018-11-11
|  | 캐시 사용 목록 | Done | 김희원 | 2018-11-12 | 2018-11-13
|  | 캐시 결제 취소 | Done | 김희원 | 2018-11-12 | 2018-11-13
| 게시판 카테고리 관리 | 목록 | Done | 김희원 | 2018-10-29 | 2018-11-02
|  | 등록 | Done | 김희원 | 2018-10-29 | 2018-10-29
|  | 수정 | Done | 김희원 | 2018-10-29 | 2018-10-30
|  | 삭제 | Done | 김희원 | 2018-10-31 | 2018-11-02
| 게시판 관리 | 목록 | Done | 김희원 | 2018-10-31 | 2018-11-02
|  | 등록 | Done | 김희원 | 2018-10-31 | 2018-11-02
|  | 수정 | Done | 김희원 | 2018-10-31 | 2018-11-02
|  | 삭제 | Done | 김희원 | 2018-10-31 | 2018-11-02
| 상품관리 | 목록 | Done | 김희원 | 2018-11-02 | 2018-11-20
|  | 등록 | Done | 김희원 | 2018-11-02 | 2018-11-05
|  | 수정 | Done | 김희원 | 2018-11-17 | 2018-11-17
|  | 삭제 | Done | 김희원 | 2018-11-02 | 2018-11-03
|  | 상품구매 목록 | Done | 김희원 | 2018-11-10 | 2018-11-13
Note on J1: 추가, 취소 구분 추가 : add 취소 : cancel
Note on L1: 추가 및 취소에 대한 근거사유를 기록함

## 사용자_개발목록
시스템 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Status | 개발자 | 개발시작일 | 개발완료일 | 비고 | 추가,취소 구분 | 변경일자 | 변경사유 및 근거 | 비고
사용자 | 멤버십 | 회원가입 |  | Done | 김희원 | 2018-10-05 | 2018-10-06
|  | 정보수정 |  | Done | 김희원 | 2018-10-05 | 2018-10-06
|  | 로그인 |  | Done | 김희원 | 2018-10-01 | 2018-10-04
| 게시판 | 목록 |  | Done | 김희원 | 2018-10-01 | 2018-10-21
|  | 등록 |  | Done | 김희원 | 2018-10-01 | 2018-10-21
|  | 수정 |  | Done | 김희원 | 2018-10-01 | 2018-10-04
|  | 삭제 |  | Done | 김희원 | 2018-10-07 | 2018-10-07
| 댓글 | 등록 |  | Done | 김희원 | 2018-10-01 | 2018-10-04
|  | 수정 |  | Done | 김희원 | 2018-10-06 | 2018-10-08
|  | 삭제 |  | Done | 김희원 | 2018-10-07 | 2018-10-07
| 멤버십 | 캐시 구매(PG결제) |  | Done | 김희원 | 2018-11-05 | 2018-11-07
|  | 캐시 구매 내역 | 구매 내역 페이징 | Done | 김희원 | 2018-11-10 | 2018-11-19
|  |  | 기간 검색 | Done | 김희원 | 2018-11-19 | 2018-11-19
| 아이템샵 | 목록 | 목록 페이징 | Done | 김희원 | 2018-11-05 | 2018-11-07
|  |  | 구매 | Done | 김희원 | 2018-11-05 | 2018-11-20
|  | 아이템 구매(캐시 차감) | 구매 내역 페이징 | Done | 김희원 | 2018-11-14 | 2018-11-19
|  |  | 기간 검색 | Done | 김희원 | 2018-11-19 | 2018-11-19
|  |  | 구매 취소 | Done | 김희원 | 2018-11-14 | 2018-11-16
|  |  | 상세보기 페이지 | Done | 김희원 | 2018-11-16 | 2018-11-16
Note on K1: 추가, 취소 구분 추가 : add 취소 : cancel
Note on M1: 추가 및 취소에 대한 근거사유를 기록함